## 基本情報
※黄色のセルを記入してください
週休２日工事（現場閉所） 基本情報
発注者 | 〇〇局〇〇課
工事件名 | 〇〇工事
受注者 | ○○建設株式会社
契約日 | 西暦 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日
現場着工日※1 | 西暦 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 15 | 日
工事完成日※2 | 西暦 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日
工事完成期限 | 西暦 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日
※1 現場着工日：現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始する日 ※2 工事完成日：現場で作業を完了する日（完成日が未定の場合は完成期限を記入）
休日情報
法定休日・所定休日※3 |  |  | 土 | 曜日 | 日 | 曜日
夏季休暇※4 |  |  | 2024-08-14 |  | ～ | 2024-08-16
年末年始休暇※5 |  |  |  |  | ～
※3 法定休日・所定休日：施工計画書に記載したもの
※4 夏季休暇：3日まで
※5 年末年始休暇：6日まで

## 【記載例4】休日取得実績書
※黄色のセルを記入してください
（記載例４）
週休２日工事（現場閉所）休日取得実績書
工事件名 |  | 〇〇工事
受注者 |  | ○○建設株式会社
2024-07-01 | [10 empty] | 提出日 |  | 2023-08-05 |  |  |  | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 |  |  | 実績 |  |  | 振替休日 |  |  | 備考 |  |  |  | 通期 | 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | 2024-08-05
2024-07-15 | 月 | [9 empty] | 現場着工日 |  |  |  | ○ | ○
2024-07-16 | 火
2024-07-17 | 水 |  |  |  | 振替休日 | [5 empty] | 雨天
2024-07-18 | 木
2024-07-19 | 金
2024-07-20 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業 |  |  | 2024-07-17 | [8 empty] | 3
2024-07-21 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2024-07-22 | 月 | [13 empty] | ○ | ○
2024-07-23 | 火
2024-07-24 | 水
2024-07-25 | 木
2024-07-26 | 金 |  |  |  | 振替休日 | [5 empty] | 猛暑日(WBGT=32)
2024-07-27 | 土 | 休日 |  |  | 休日
2024-07-28 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2024-07-29 | 月 | [13 empty] | ○ | ○
2024-07-30 | 火
2024-07-31 | 水
2024-08-01 | 木
2024-08-02 | 金
2024-08-03 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業 |  |  | 2024-07-26 | [8 empty] | 8
2024-08-04 | 日 | 休日 |  |  | 休日
ー | ー | [13 empty] | ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 100% |  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 100% |  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 達成
2024-08-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | 2024-09-02
2024-08-05 | 月 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
2024-08-06 | 火 |  | 当月実績 内訳 振休: 振替休日; 累計実績 内訳 振作: 雨天
2024-08-07 | 水
2024-08-08 | 木
2024-08-09 | 金
2024-08-10 | 土 | 休日 | 当月実績 内訳 振休: 振替作業; 当月実績 内訳 工場: 2024-08-05 | 5
2024-08-11 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-08-12 | 月 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
2024-08-13 | 火
2024-08-14 | 水 | 夏季休暇 | 当月実績 内訳 振休: 夏季休暇
2024-08-15 | 木 | 夏季休暇 | 当月実績 内訳 振休: 夏季休暇
2024-08-16 | 金 | 夏季休暇 | 当月実績 内訳 振休: 夏季休暇
2024-08-17 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-08-18 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-08-19 | 月 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
2024-08-20 | 火
2024-08-21 | 水 |  | 当月実績 内訳 振休: 振替休日; 累計実績 内訳 振作: 猛暑日(WBGT=32)
2024-08-22 | 木
2024-08-23 | 金
2024-08-24 | 土 | 休日 | 当月実績 内訳 振休: 振替作業; 当月実績 内訳 工場: 2024-09-06; 累計実績 内訳 振作: 工程の都合上 | 13 |  | 振替月単位外
2024-08-25 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-08-26 | 月 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
2024-08-27 | 火
2024-08-28 | 水
2024-08-29 | 木
2024-08-30 | 金
2024-08-31 | 土 | 休日 | 当月実績 内訳 振休: 振替作業; 当月実績 内訳 工場: 2024-08-16; 累計実績 内訳 振作: 工程の都合上 | 15
2024-09-01 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 100% |  |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-05 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-02 |  | 2 |  | 66.67% |  |  | 1900-01-05 |  | 1900-01-04 |  | 未達成
2024-09-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | 2024-09-16
2024-09-02 | 月 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
2024-09-03 | 火
2024-09-04 | 水
2024-09-05 | 木
2024-09-06 | 金
2024-09-07 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-09-08 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-09-09 | 月 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
2024-09-10 | 火
2024-09-11 | 水 |  | 当月実績 内訳 振休: 振替休日
2024-09-12 | 木
2024-09-13 | 金
2024-09-14 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2024-09-15 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 1900-01-01 |  | 2 |  | 100% |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-01 |  | 2 |  | 100% |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2024-10-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2024-11-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2024-12-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2025-01-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2025-02-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2025-03-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2025-04-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2025-05-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
2025-06-01 |  |  | 累計実績 内訳 振作: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替作業日; 累計実績 内訳 振作: 備考; 累計実績 内訳 工場: 達成; 累計実績 内訳 中止: 月単位 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE!
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 中止
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [6 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-07 |  | 100%
|  |  | 当月実績 月単位 | [6 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率 |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 未達成
Note on O8: 次月16日までに提出
Note on O56: 次月16日までに提出
Note on O104: 次月16日までに提出
Note on O152: 次月16日までに提出
Note on O200: 次月16日までに提出
Note on O248: 次月16日までに提出
Note on O296: 次月16日までに提出
Note on O344: 次月16日までに提出
Note on O392: 次月16日までに提出
Note on O440: 次月16日までに提出
Note on O488: 次月16日までに提出
Note on O536: 次月16日までに提出

## プルダウン
選択肢 | 実施 |  | 通期エラー
休日 | 休日 | 作業日 | 振替作業不可 | ：作業予定日は振替作業を設定できません
振替作業 | 休日 | 休日 | 振替休日不可 | ：休日予定日は振替休日を設定できません
振替休日 | 振替作業 | 振替休日 | 振替休日未入力 | ：振替休日を取得する日を入力する必要があります
年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 28日以内に変更 | ：振替は現場閉所予定日の前後28日以内に取得する必要があります
夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 月単位エラー
一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 振替月単位外 | ：月単位を達成するためには、当該現場閉所予定日の月単位内に振替を取得する必要があります